## REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
REQUISITOS FUNCIONALES PARA EL BACK END
ID | REQUISITO | TAREAS |  | RESULTADO | ENCARGADO | ESTADO | REQUISITOS |  | RUTA | METODO | SERVICIO | USUSARIOS CON ACCESO | ANOTACIONES
|  | CONDICION | DESCRIPCION |  |  |  | DATOS | TOKEN
1 | Consutlar y crear la carpeta de firmas general para alamacenar las firmas de cada usuario | Obligatorio | Verificar que el token exista y este en buen estado, si es así continua el servicio, de lo contrario no realiza ninguna tarea y retorna un objeto | Un objeto que tenga los resultados obetenidos de las tareas |  | No iniciado |  | X |  | GET | API_PY | TODOS
|  | Obligatorio | Consultar la carpeta de firmas y verificar que exista, si es así retorna un objeto |  |  | Completado
|  | Obligatorio | Consultar la carpeta de firmas y verificar que exista, si no es así crea la carpeta y retorna un objeto |  |  | Completado
|  | Obligatorio | Crear un archivo log según el estado obtenido y finaliza el servicio |  |  | Completado
2 | Consultar y crear la carpeta de firmas especifica para cada usuario para almacenar los archivos especificos de cada usuario | Obligatorio | Verificar que el token exista y este en buen estado, si es así continua el servicio, de lo contrario no realiza ninguna tarea y retorna un objeto | Un objeto que tenga los resultados obetenidos de las tareas |  | No iniciado |  | X |  | POST | API_PY | TODOS
|  | Obligatorio | Consultar la carpeta de firmas del usuario y verificar que exista, si es así crea un archivo log indicando la situacion y finaliza el servicio |  |  | Completado
|  | Obligatorio | Consultar la carpeta de firmas del usuario y verificar que exista, si no es así crea la carpeta y un archivo log indicando la situacion y finaliza el servicio |  |  | Completado
|  | Obligatorio | Crear un archivo log según el estado obtenido y finaliza el servicio |  |  | Completado
3 | Consultar la existencia de directorio y de los archivos pub, csr, crt y p12 en la carpeta de los usuarios y también de la llave privada en la base de datos | Obligatorio | Verificar que el token exista y este en buen estado, si es así continua el servicio, de lo contrario no realiza ninguna tarea y retorna un objeto | Un objeto que tenga los resultados obetenidos de las tareas |  | No iniciado | X | X |  | POST | API_PY | TODOS
|  | Obligatorio | Consultar la existencia de la llave privada en la base de datos y retornar un objeto |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Consultar la existencia del archivo pub y retornar un objeto |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Consultar la existencia del archivo csr y retornar un objeto |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Consultar la existencia del archivo crt y retornar un objeto |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Consultar la existencia del archivo p12 y retornar un objeto |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Crear un archivo log según el estado obtenido y finaliza el servicio |  |  | En desarrollo
4 | Validar la existencia de un usuario en el dominio corportativo | Obligatorio | Verificar que el token exista y este en buen estado, si es así continua el servicio, de lo contrario no realiza ninguna tarea y retorna un objeto | Un objeto que tenga los resultados obetenidos de las tareas |  | No iniciado | X | X |  | POST | API_PY | TODOS
|  | Obligatorio | Crear la conexión con el dominio, y si loguea correctamente se consultan sus datos, si es de los grupos de nomina se le brinda acceso, de lo contrario no. Se retrona un objeto |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Crear un archivo log según el estado obtenido y finaliza el servicio |  |  | En desarrollo
5 | Generar archivos logs por cada peticion | Obligatorio | Verificar que el token exista y este en buen estado, si es así continua el servicio, de lo contrario no realiza ninguna tarea y retorna un objeto | Un objeto que tenga los resultados obetenidos de las tareas |  | No iniciado | X | X |  | POST | API_PY | TODOS
|  | Obligatorio | Crear un archivo log con los datos recibidos y retornar un objeto y finalizar el servicio |  |  | En desarrollo
6 | Inicio de sesion en el aplicativo | Obligatorio | Hacer uso del servicio con ID:4 | Un objeto que tenga los resultados obetenidos de las tareas y un token para almacenar en el local storage |  | En desarrollo | X |  |  |  | API_JS | TODOS
|  | Obligatorio | Consultar al usuario en la tabla de usuario, si no existe lo crea |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Con los datos anteriores se crea un registro en la tabla login |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Con los datos anteriores y se crea un token |  |  | En desarrollo
7 | Consultar firmas | Obligatorio | Verificar que el token exista y este en buen estado, si es así continua el servicio, de lo contrario no realiza ninguna tarea y retorna un objeto | Un objeto que tenga los resultados obetenidos de las tareas y un token para almacenar en el local storage |  | No iniciado | X | X |  |  | API_JS | TODOS
|  | Obligatorio | Hacer uso del servicio con ID:3 |  |  | No iniciado
8 | Crear firmas | Obligatorio | Verificar que el token exista y este en buen estado, si es así continua el servicio, de lo contrario no realiza ninguna tarea y retorna un objeto | Un objeto que tenga los resultados obetenidos de las tareas |  | En desarrollo | X | X |  |  | API_JS | TODOS / ADMIN
|  | Obligatorio | Hacer uso del servicio con ID:2 |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Crear llave privada y almacenarla en la base de datos |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Crear archivo .pub |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Crear archivo .csr |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Crear archivo .crt |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Crear archivo .key |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Hacer uso del servicio con ID:4 |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Enviar correos al usuario y al supervisor |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Insertar los datos de la firma en la tabla de firma |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Insertar los datos de la accion realizada en el sistema |  |  | En desarrollo
9 | Renovar firmas personales | Obligatorio | Verificar que el token exista y este en buen estado, si es así continua el servicio, de lo contrario no realiza ninguna tarea y retorna un objeto | Un objeto que tenga los resultados obetenidos de las tareas |  | No iniciado | X | X |  |  | API_JS | TODOS
|  | Obligatorio | Hacer uso del servicio con ID:4 |  |  | En desarrollo
|  | Obligatorio | Actualizar el archivo crt |  |  | No iniciado
|  | Obligatorio | Actualizar el archivo p12 |  |  | No iniciado
|  | Obligatorio | Actualizar la tabla de firmas |  |  | No iniciado
|  | Obligatorio | Insertar la accion realizada en el sistema |  |  | En desarrollo
10 | Firmar documentos | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | TODOS
11 | Consultar todas las firmas | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | ADMIN
12 | Consultar movimiento de usuarios | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | TODOS
13 | Consultar los documentos modificados | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | ADMIN
14 | Borrar firmas | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | ADMIN
15 | Reportes de firmas personal | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | ADMIN / SOPORTE
16 | Reportes de firmas por usuario | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | ADMIN / SOPORTE
17 | Reportes de firmas general | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | ADMIN
18 | Reporte personalizado | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | ADMIN / SOPORTE
19 | Renovar todas las firmas masivamente | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | ADMIN
20 | Consultar supervisores dispnibles | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | ADMIN / SOPORTE
21 | Cambiar permisos | Obligatorio |  |  |  | No iniciado | [5 empty] | ADMIN

## CALCULOS
ESTADOS DE LAS TAREAS | CANTIDAD
No iniciado
En desarrollo
Completado